## Proje Akışı
DANIŞMANLIK SÜRECİ PROJE Takvimi |  |  | HAFTALAR
ADIM | SORUMLU | DURUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Teklif sonrası firma ile sözleşme imzalanır, eğitimlerin KMF'de tamamlanmasından sonra sahada danışmanlık başlar. |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1
Firma künyesinin firma tarafından doldurulması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1
Firmada ön analiz çalışmasının yapılması ve ön analizin imzalı halinin dosyalanması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1
Kick off yapılması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1
Ekip oluşturulması ( Mühendisi olmayan firmalarda mühendis istihdamının görüşülmesi, stajyer belirlenmesi) |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1
İş Etüdü ve metot etüdü çalışmlarının yürütülmesi (video çekimleri vb.) |  | FALSE | bar: HAFTALAR 2 to HAFTALAR 3
SOP'lerin oluşturulması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 2 to HAFTALAR 3
Değer akış haritalamanın oluşturulması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 4 to HAFTALAR 5
Üst yönetimi bilgilendirme görüşmeleri |  | FALSE | bar: HAFTALAR 4 to HAFTALAR 5
Yapılan çalışmaların ve verilen ev ödevlerinin proje ekibine elektronik ortamda iletilmesi |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 15
Danışmanlık Devam Formunun imzalatılıp dosyaya işlenmesi |  | FALSE | bar: HAFTALAR 1 to HAFTALAR 15
Teşhis sonuç raporunun hazırlananıp sunulması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 5
Teşhise göre iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi (SMED, Hat dengeleme, TPM, Kaizen, 5S, kapasite planlama vb.) |  | FALSE | bar: HAFTALAR 6 to HAFTALAR 15
Farkındalıık eğitimlerinin sunulması (Yalın farkındalık eğitimi, çalışan odaklı iletişim eğitimi, takım çalışması ve liderlik vb.) |  | FALSE | bar: HAFTALAR 9; HAFTALAR 12
Projenin ortasında genel müdürün firma ziyareti ve proje gözden geçirme toplantısının yapılması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 8
Proje ortasında memnuniyet anketi düzenlenmesi |  | FALSE | bar: HAFTALAR 9
Firma sahasında görsel yönetimin oluşturulması ve kontrolü (5S çizgileri, ASAKAI Panoları, Polivalans Tabloları, vb.) |  | FALSE | bar: HAFTALAR 4; HAFTALAR 7; HAFTALAR 10; HAFTALAR 13
Son Analizinin hazırlanması, imzalatılması ve Sonuş raporunun işletmede sunulması |  | FALSE | bar: HAFTALAR 14 to HAFTALAR 15
Proje bitiminde kapanış toplantısı günü firmanın bahçesine fidan dikilmesi |  | FALSE | bar: HAFTALAR 15
Proje sonrası kontrol ziyaretleri (en az 2 farklı günde, yarımşar gün şeklinde) |  | FALSE